## Sheet1
Descrição do Orçamento |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
REFORMA DA UBS DE ENGENHO VELHO |  |  | 21,33% | 52,06% - Não Desonerada
Bancos Utilizados
SINAPI - 04/2017 - MT
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | UBS - ENGENHO VELHO | 100,00% 110.039,16 | 35,00% 38.513,71 | 50,00% 55.019,58 | 15,00% 16.505,87
|  | Porcentagem | 35,00% | 50,00% | 15,00%
|  | Custo | 38.513,71 | 55.019,58 | 16.505,87
|  | Porcentagem Acumulada | 35,00% | 85% | 100%
|  | Custo Acumulado | 38.513,71 | 93.533,29 | 110.039,16
|  | Total sem BDI |  | 90692.18
|  | Total do BDI |  | 19346.98
|  | Total Geral |  | 110039.16
Importa o valor de Cento e dez mil, trinta e nove reais e dezesseis centavos.
_______________________________________________________________ JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA / MT: 120004095-3