## Sheet1
Descrição do Orçamento |  |  |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
REFORMA DA UBS DE VARGINHA |  |  |  |  | 21,33% | 52,06% - Não Desonerada
Bancos Utilizados
SINAPI - 04/2017 - MT
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | UBS - VARGINHA | 100,00% 310.993,33 | 14,11% 43.881,16 | 38,14% 118.612,86 | 28,77% 89.472,78 | 13,41% 41.704,21 | 5,57% 17.322,33
|  | Porcentagem | 14,11% | 38,14% | 28,77% | 13,41% | 5,57%
|  | Custo | 43.881,16 | 118.612,86 | 89.472,78 | 41.704,21 | 17.322,33
|  | Porcentagem Acumulada | 14,11% | 52.25% | 81.02% | 94.43% | 100%
|  | Custo Acumulado | 43.881,16 | 162.494,01 | 251.966,80 | 293.671,00 | 310.993,33
|  |  | Total sem BDI |  | 256319.21
|  |  | Total do BDI |  | 54674.12
|  |  | Total Geral |  | 310993.33
Importa o valor de trezentos e dez mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos.
_______________________________________________________________ JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA / MT: 120004095-3