## Buttons
Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
CONCLUSÃO DA CONSTUÇÃO DA OBRA (25651) PAC 2 – CRECHE/PRÉ ESCOLA 001 |  |  | SINAPI - 12/2019 - Mato Grosso |  | 20,34% | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.736,84 | 100,00% 2.736,84
2 | MURO DIVISORIO EM ALVENARIA | 100,00% 9.541,30 |  |  |  | 40,00% 3.816,52 | 60,00% 5.724,78
3 | REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 100,00% 3.387,16 |  | 100,00% 3.387,16
4 | PINTURA | 100,00% 6.143,14 |  |  |  | 20,00% 1.228,63 | 80,00% 4.914,51
5 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 100,00% 1.145,61 | 20,00% 229,12 | 80,00% 916,49
6 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 100,00% 7.990,55 |  |  | 40,00% 3.196,22 | 40,00% 3.196,22 | 20,00% 1.598,11
7 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 100,00% 5.571,68 | 20,00% 1.114,34 | 80,00% 4.457,34
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 912,97 | 50,00% 456,49 | 50,00% 456,49
9 | VIDROS | 100,00% 7.967,77 |  | 50,00% 3.983,89 | 50,00% 3.983,89
10 | COBERTURA | 100,00% 59.152,84 | 40,00% 23.661,14 | 60,00% 35.491,70
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 917,84 | 100,00% 917,84
12 | REVESTIMENTO | 100,00% 4.313,07 |  | 20,00% 862,61 | 80,00% 3.450,46
13 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 107.928,66 |  |  | 50,00% 53.964,33 | 50,00% 53.964,33
14 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 100,00% 1.057,09 |  |  |  | 100,00% 1.057,09
15 | PINTURA | 100,00% 2.199,54 |  |  |  |  | 100,00% 2.199,54
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 100,00% 47.428,84 |  | 10,00% 4.742,88 | 30,00% 14.228,65 | 40,00% 18.971,54 | 20,00% 9.485,77
17 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 2.127,79 |  |  | 40,00% 851,12 | 40,00% 851,12 | 20,00% 425,56
18 | ESGOTOS SANITÁRIOS (INSTALAÇÃO SANITÁRIA) | 100,00% 12.498,86 |  | 10,00% 1.249,89 | 30,00% 3.749,66 | 40,00% 4.999,54 | 20,00% 2.499,77
19 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 100,00% 5.579,95 |  |  |  | 60,00% 3.347,97 | 40,00% 2.231,98
20 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (LOUÇAS E METAIS) | 100,00% 32.568,00 |  | 30,00% 9.770,40 | 40,00% 13.027,20 | 30,00% 9.770,40
21 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | 100,00% 6.824,09 |  |  | 40,00% 2.729,64 | 40,00% 2.729,64 | 20,00% 1.364,82
22 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 1.724,56 | 100,00% 1.724,56
23 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 100,00% 1.077,81 |  | 30,00% 323,34 | 70,00% 754,47
24 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 100,00% 1.732,62 |  |  |  |  | 100,00% 1.732,62
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 36.192,87 |  |  |  | 40,00% 14.477,15 | 60,00% 21.715,72
26 | SERVIÇOS EXTRAS | 100,00% 30.485,20 |  |  |  | 40,00% 12.194,08 | 60,00% 18.291,12
27 | RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS DEPREDADOS | 100,00% 44.561,30 | 80,00% 35.649,04 | 20,00% 8.912,26
28 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.563,04 |  |  |  |  | 100,00% 3.563,04
29 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 40.839,10 | 14,86% 6.068,69 | 16,67% 6.807,88 | 22,34% 9.123,45 | 29,20% 11.925,02 | 16,93% 6.914,06
|  | Porcentagem | 14,86% | 16,67% | 22,34% | 29,2% | 16,93%
|  | Custo | 72.558,05 | 81.362,33 | 109.059,07 | 142.529,24 | 82.661,40
|  | Porcentagem Acumulado | 14,86% | 31,53% | 53,87% | 83,07% | 100,0%
|  | Custo Acumulado | 72.558,04 | 153.920,38 | 262.979,45 | 405.508,69 | 488.170,09
Importa o valor de Quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e setenta reais e nove centavos.
________________________________________ JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA / MT: 120004095-3