## Serviços Extras - Creche
NOME E LOGOTIPO DA EMPRESA
P L A N I L H A O R Ç A M E N T Á R I A - município
OBRA: | Execução de Serviços/Obras de Execução do Prédio da CRECHE - PRÓ-INFÂNCIA, zona urbana, município de Santo Antonio de Leverger-MT. PREFEITURA |  | Resp. p/ Elaboração: |  |  | MODALIDADE DE EXECUÇÃO: REGIME GLOBAL
DATA: Novembro/2016
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT |  | LOCAL: Rua Prof. Americo Pinto Brasil - Loteamento Balneário Nova Santo Antonio, Zona Urbana - Município de Santo Antonio de Leverger-MT |  |  | BDI (EMPRESA): %
ITEM | BOLETIM SINAPI | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | VALOR UNITÁRIO (COM BDI) | VALOR TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.2 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | ud | 1 | 1202.07 | 1534.2019 | 1534.2
1.1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, conforme modelo do Governo Federal | m² | 6 | 401.2 | 512.0516 | 3072.3
1.1.4 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 600 | 3.41 | 4.3522 | 2611.3
1.1.5 | 83730 | Reparo estrutural de estrutura de concreto com argamassa polimetrica de alto desempenho, e=2cm | m² | 2 | 185.56 | 236.8302 | 473.66
| 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 1304.1 | 1.43 | 1.8251 | 2380.12
1.1.6 | 9537 | Limpeza de obra - necessária pra recomeçar a obra | m² | 901.12 | 2.06 | 2.6292 | 2369.2
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1.1 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1440 | 19.76 | 25.2197 | 36316.35
1.1.2 |  | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 720 | 25.37 | 32.3797 | 23313.4
1.1.3 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 720 | 73.1 | 93.2975 | 67174.22
|  | Subtotal item 1 |  |  |  | 0 | 139244.75
2.0 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 0
2.1 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
2.1.2 |  | Fundação Castelo d'água - Estacas |  |  |  | 0
2.1.2.1 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m3 | 6.16 | 471.01 | 601.1501 | 3703.08
2.1.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 296 | 9.77 | 12.4695 | 3690.95
2.1.2.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m3 | 88 | 53.99 | 68.9074 | 6063.85
|  | Subtotal item 2 |  |  |  | 0 | 13457.88
3.0 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
3.1 |  | Concreto Armado |  |  |  | 0
3.1.1 |  | Caixas d'água |  |  |  | 0
3.1.1.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1200 | 8.99 | 11.4739 | 13768.72
|  | Subtotal item 3 |  |  |  | 0 | 13768.72
4.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
4.1 |  | Esquadria de Madeira |  |  |  | 0
4.1.1 |  | Portas |  |  |  | 0
4.1.1.1 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS (5 UNIDADES) | m² | 8.4 | 13.64 | 17.4087 | 146.23
4.1.1.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 14 | 500.81 | 639.1838 | 8948.57
4.1.1.3 | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | 4 | 445.86 | 569.0511 | 2276.2
|  | Subtotal item 4 |  |  |  | 0 | 11371
5.0 |  | MURO DIVISORIO EM ALVERANIA |  |  |  | 0
5.1.1 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
5.1.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m3 | 54.6 | 53.99 | 68.9074 | 3762.34
5.1.1.2 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m3 | 15.48 | 471.01 | 601.1501 | 9305.8
5.1.1.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 711 | 8.99 | 11.4739 | 8157.96
5.1.1.4 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 144 | 44.48 | 56.7698 | 8174.85
5.2.1 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
5.2.1.1 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m3 | 4,44 | 471.01 | 601.1501 | 2669.1
5.2.1.2 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 104,40 | 44.48 | 56.7698 | 5926.76
5.2.1.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 189,60 | 8.99 | 11.4739 | 2175.45
5.3.1 |  | ALVENARIA |  |  |  | 0 | 0
5.3.1.1 | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 397,4 | 54.87 | 70.0306 | 27830.15
|  | Subtotal item 5 |  |  |  | 0 | 68002.41
7.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS |  |  |  | 0
7.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 794,80 | 2.92 | 3.7268 | 2962.05
7.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 794,80 | 22.75 | 29.0358 | 23077.67
|  | Subtotal item 7 |  |  |  | 0 | 26039.72
8.0 |  | PINTURA |  |  |  | 0
8.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 794,80 | 9.38 | 11.9717 | 9515.1
|  | Subtotal item 8 |  |  |  | 0 | 9515.1
9.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0
9.1 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 4.2 | 27.2 | 34.7154 | 145.8
9.2 | 94287 | EXECUÇÃO DE RUFOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 3,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16.05 | 12.94 | 16.5153 | 265.07
9.3 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | m3 | 1.69 | 34.12 | 43.5474 | 73.59
9.4 | 87516 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1.02 | 90.13 | 115.0329 | 117.33
9.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 2.04 | 2.92 | 3.7268 | 7.6
9.6 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 2.04 | 22.75 | 29.0358 | 59.23
9.7 | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 56.7 | 16.83 | 21.4801 | 1217.92
9.8 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 56 | 16.4 | 20.9313 | 1172.15
9.9 | Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS DE 100 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | m | 56.7 | 7.61 | 9.7126 | 550.7
|  | Subtotal item 9 |  |  |  | 0 | 3609.39
10.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
10.1 | 83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | m² | 334.39 | 27.71 | 35.3663 | 11826.12
10.2 | 83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM. - calhas (telhado) | m² | 221.45 | 65.75 | 83.9167 | 18583.35
|  | Subtotal item 10 |  |  |  | 0 | 30409.47
11.0 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
11.1 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 474 | 7.58 | 9.6744 | 4585.64
11.2 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 474 | 9.38 | 11.9717 | 5674.58
11.3 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 495.7 | 13.47 | 17.1918 | 8521.95
11.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 495.7 | 10.61 | 13.5415 | 6712.54
|  | Subtotal item 11 |  |  |  | 0 | 25494.71
13.0 |  | Cabos e Fios(condutores) |  |  |  | 0 | 0
13.0.1 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 3 | 3.8289 | 382.89
13.1 |  | Caixas de Passagem |  |  |  | 0 | 0
13.1.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 300 | 9.51 | 12.1376 | 3641.28
13.1.2 | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 150 | 12.06 | 15.3922 | 2308.82
13.2 |  | Eletrodutos e Acessórios |  |  |  | 0 | 0
13.2.1 | 73798 | DUTOS DE POLIESTER DE ALTA DENSIDADE(PEAD) |  |  |  | 0 | 0
13.2.2 | Composição | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=100MM(4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | un | 10 | 40.31 | 51.4477 | 514.47
|  | Subtotal item 13 |  |  |  | 0 | 6847.46
14.0 |  | Buchas de redução |  |  |  | 0 | 0
14.0.1 | Composição | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | un | 3 | 8.48 | 10.823 | 32.46
14.0.2 | Composição | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | un | 1 | 16.03 | 20.4591 | 20.45
14.1 |  | Joelhos |  |  |  | 0 | 0
14.1.1 | Composição | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | un | 32 | 9.68 | 12.3546 | 395.34
14.2 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
14.2.1 | 73916/002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | un | 9 | 116.46 | 148.6379 | 1337.74
14.3 |  | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (LOUÇAS E METAIS) |  |  |  | 0 | 0
14.3.1 | Composição | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 ", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 5 | 68.61 | 87.5669 | 437.83
14.3.2 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 88.65 | 113.144 | 226.28
14.3.3 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11 | 151.83 | 193.7806 | 2131.58
14.3.4 | Composição | TUBO BENGALA PVC DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 | 21.66 | 27.6447 | 110.57
|  | Subtotal item 14 |  |  |  | 0 | 4692.25
20.0 |  | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 0 | 0
20.1 |  | Captores |  |  |  | 0 | 0
20.1.1 | 72929 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 280 | 39.58 | 50.516 | 14144.46
20.1.2 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | pç | 12 | 42.47 | 54.2045 | 650.45
20.2 |  | Conectores e Terminais |  |  |  | 0 | 0
20.2.1 | 83377 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 2 | 7.29 | 9.3042 | 18.6
20.2.2 | Composição | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 40 | 12.31 | 15.7113 | 628.45
20.2.3 | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45 | 11.93 | 15.2263 | 685.18
20.2.4 | =SOMA('Serviços Extras - Creche'!C63,) | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | un | 113 | 21.92 | 27.9765 | 3161.34
20.3 |  | Cabos de Descida |  |  |  | 0 | 0
20.3.1 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | pç | 34 | 42.47 | 54.2045 | 1842.95
20.4 |  | Eletrodos de Terra |  |  |  | 0 | 0
20.4.1 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | un | 33 | 42.47 | 54.2045 | 1788.74
20.4.2 | 72930 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 34 | 48.66 | 62.1048 | 2111.56
|  | Subtotal item 20 |  |  |  | 0 | 25031.73
21.0 |  | Janelas |  |  |  | 0 | 0
21.1 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 1 | 465.47 | 594.0794 | 594.07
|  | Subtotal item 21 |  |  |  |  | 594.07
|  | Custo total (R$): |  |  |  | 0 | 378078.66
TOTAL GERAL deste Orçamento perfaz o Valor de R$ 246.096,94 (duzentos e quarenta e seis mil, noventa e seis reais e noventa e quatro centavos)

## Recurso Federal - Creche
NOME E LOGOTIPO DA EMPRESA
P L A N I L H A O R Ç A M E N T Á R I A - união
OBRA: | Execução de Serviços/Obras de Execução do Prédio da CRECHE - PRÓ-INFÂNCIA, zona urbana, município de Santo Antonio de Leverger-MT. |  | Resp. p/ Elaboração: |  |  | MODALIDADE DE EXECUÇÃO: REGIME GLOBAL
DATA: Novembro/2016
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT |  | LOCAL: Rua Prof. Americo Pinto Brasil - Loteamento Balneário Nova Santo Antonio, Zona Urbana - Município de Santo Antonio de Leverger-MT |  |  | BDI (EMPESA) = %
ITEM | BOLETIM SINAPI | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT | VALOR | VALOR | SUB
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAIS
3.0 | 03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  | -
3.1 | 03.02.100 | Concreto Armado |  |  | -
3.1.4 | 03.02.170 | Caixas d'água |  |  | -
3.1.4.1 |  | Formas | m² | 370.9 | 69.34 | 25718.2
3.1.4.2 |  | Armadura | kg | 5524.2 | 11.04 | 60987.16
3.1.4.3 |  | Concreto 25 Mpa | m³ | 35.9 | 548.12 | 19677.5
|  | Subtotal item 03.02.000 |  |  |  | 106382.86 | 106382.86
4.0 | 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
4.1 | 04.01.000 | ARQUITETURA
4.1.1 | 04.01.100 | PAREDES E DIVISÓRIAS
4.1.1.6 |  | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99 | 115.02 | 5289.76
4.1.1.7 |  | Divisórias em granito | m² | 52.74 | 566.23 | 29862.97
|  | Sub-total item 04.01.100 |  |  |  | 35152.73 | 35152.73
5.0 | 04.01.300 | ESQUADRIAS
5.1 | 04.01.310 | Esquadria de Madeira
5.1.1 |  | Portas
5.1.1.2 |  | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4 | 480.41 | 1921.64
5.1.1.3 |  | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14 | 470.25 | 6583.5
5.1.1.4 |  | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6 | 186.06 | 1116.36
5.1.1.6 |  | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18 | 337.31 | 6071.58
5.1.1.7 |  | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6 | 382.29 | 2293.74
|  | Sub-total item 04.01.310 |  |  |  | 17986.82
5.2 | 04.01.320 | Esquadria Metálica
5.2.1 |  | Portas
5.2.1.1 |  | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2 | 135.32 | 270.64
5.2.2 |  | Janelas
5.2.2.14 |  | Telas em nylon | m² | 10.26 | 32.98 | 338.37
5.2.2.15 |  | Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9 | 343.89 | 3095.01
5.2.2.16 |  | Grades e portões |  |  |  | 3704.02
5.2.2.17 |  | Portões 90X110cm (cobogós) | um | 5 | 253.73 | 1268.65
5.2.2.18 |  | Portões 90X200cm (cobogós) | um | 1 | 548.07 | 548.07
5.2.2.19 |  | Grades e portões h=210cm | m² | 12.6 | 262.2 | 3303.72
|  | Sub-total item 04.01.320 |  |  |  | 5120.44 | 26811.28
6.0 | 04.01.400 | VIDROS
6.2 |  | Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | m² | 13.8 | 507.47 | 7003.086
6.3 |  | Espelhos 4mm | m² | 7 | 377.49 | 2642.43
|  | Sub-total item 04.01.400 |  |  |  | 9645.516 | 9645.516
7.0 | 04.01.500 | COBERTURA
7.1 |  | Estrutura em madeira para cobertura | m² | 381.53 | 69.44 | 26493.4432
7.2 |  | Telhas cerämicas | m² | 379.43 | 56.97 | 21616.1271
7.3 |  | Telhas de vidro | m² | 7 | 668.17 | 4677.19
7.4 |  | Cumeeiras/Espigões | m | 61.99 | 16.41 | 1017.2559
7.6 |  | Rufos de concreto | m | 53.5 | 17.25 | 922.875
|  | Sub-total item 04.01.500 |  |  |  | 54726.8912 | 54726.8912
8.0 | 04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.2 |  | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77 | 20.29 | 1562.33
8.3 |  | Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105 | 20.29 | 2130.45
|  | Sub-total item 04.01.600 |  |  |  | 3692.78 | 3692.78
9.0 | 04.01.700 | REVESTIMENTO
9.1 | 04.01.710 | Revestimento Interno
9.1.1 |  | Paredes
9.1.1.3 |  | Cerâmica 20x20 | m² | 959.21 | 30.74 | 29486.1154
9.1.1.4 |  | Rejuntamento de cerâmica 20x20 | m² | 959.21 | 6.8 | 6522.628
|  | Sub-total item 04.01.710 |  |  |  | 36008.7434
9.2 | 04.01.720 | Revestimento Externo
9.2.1 |  | Paredes e fachadas
9.2.1.4 |  | Cerâmica 10x10 | m² | 460.27 | 24.8 | 11414.696
9.2.1.5 |  | Rejuntamento de cerâmica 10x10 | m² | 460.27 | 6.8 | 3129.836
|  | Sub-total item 04.01.720 |  |  |  | 14544.532 | 50553.2754
10.0 | 04.01.730 | PAVIMENTAÇÃO
10.3 |  | Bloco de concreto intertravado | m² | 224 | 64.96 | 14551.04
10.4 |  | Cerâmica | m² | 36 | 56.97 | 2050.92
10.5 |  | Rejuntamento de cerâmica | m² | 36 | 3.38 | 121.68
10.8 |  | Calha de concreto com grelhas | m | 55 | 160.7 | 8838.5
|  | Sub-total item 04.01.730 |  |  |  | 25562.14 | 25562.14
11.0 | 04.01.740 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
11.1 |  | Soleiras em granito e=15cm | m | 32.8 | 43.3 | 1420.24
11.2 |  | Rodapé em cerâmica | m | 648 | 11.84 | 7672.32
11.3 |  | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100 | 0.53 | 53
11.4 |  | Rodameio de madeira L=10cm | m | 548 | 9.81 | 5375.88
|  | Sub-total item 04.01.740 |  |  |  | 14521.44 | 14521.44
12.0 | 04.01.750 | PINTURA
12.1 |  | Paredes internas
12.1.1 |  | Pintura acrílica c/ massa corrida | m² | 164.78 | 15.31 | 2522.7818
|  | Pintura PVA | m² | 77.295 | 8.89 | 687.1526
12.2 |  | Paredes externas
12.2.1 |  | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606.18 | 9.61 | 5825.3898
12.3 |  | Tetos
12.3.1 |  | Pintura PVA c/ massa corrida | m² | 236.98 | 14.6 | 3459.908
12.4 |  | Outros
12.4.1 |  | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257.6 | 16.03 | 4129.328
12.4.2 |  | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54.8 | 8 | 438.4
12.4.3 |  | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170.5 | 16.03 | 2733.115
|  | Sub-total item 04.01.750 |  |  |  | 19796.0752 | 19796.0752
13.0 | 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
13.1 | 06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1.1 | 06.01.222 | Haste para aterramento
13.1.1.2 |  | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1 | 160.7 | 160.7
13.1.1.3 |  | Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | un | 3 | 20.89 | 62.67
|  | Subtotal item 06.01.222 |  |  |  | 223.37
13.3 | 06.01.302 | Quadros de Força
13.3.1 |  | Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1 | 1493.64 | 1493.64
|  | Subtotal item 06.01.302 |  |  |  | 1493.64
13.4 | 06.01.303 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas
13.4.1 |  | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1 | 532.85 | 532.85
|  | Subtotal item 06.01.303 |  |  |  | 532.85
13.5 | 06.01.304 | Eletrodutos e Acessórios
13.5.1 |  | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4” | m | 160 | 13.17 | 2107.2
13.5.4 |  | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25 | 25.65 | 641.25
13.5.11 |  | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4”, tipo "copo" | un | 800 | 2.18 | 1744
13.5.12 |  | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1”, tipo "copo" | un | 120 | 3.54 | 424.8
|  | Subtotal item 06.01.304 |  |  |  | 4917.25
13.6 | 06.01.305 | Cabos e Fios(condutores)
13.6.1 |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
13.6.1.1 |  | #2,5mm2 | m | 7100 | 3.38 | 23998
13.6.1.2 |  | #4mm2 | m | 750 | 4.98 | 3735
13.6.1.3 |  | #6mm2 | m | 300 | 6.58 | 1974
13.6.2 |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
13.6.2.1 |  | #6mm2 | m | 400 | 6.58 | 2632
13.6.2.2 |  | #10mm2 | m | 100 | 11.92 | 1192
13.6.2.3 |  | #16mm2 | m | 500 | 16.83 | 8415
13.6.2.4 |  | #25mm2 | m | 25 | 24.68 | 617
13.6.2.5 |  | #35mm2 | m | 125 | 33.07 | 4133.75
13.6.2.6 |  | #50mm2 | m | 130 | 48.89 | 6355.7
13.6.3 |  | Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
13.6.3.1 |  | 3x1,5mm2 | m | 50 | 4.73 | 236.5
13.6.3.2 |  | 3x2,5mm2 | m | 60 | 7.4 | 444
|  | Subtotal item 06.01.305 |  |  |  | 53732.95
13.6.4 | 06.01.306 | Caixas de Passagem
13.6.4.1 |  | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | un | 8 | 27.19 | 217.52
13.6.4.2 |  | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | un | 12 | 21.39 | 256.68
13.6.4.3 |  | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | un | 14 | 19.92 | 278.88
13.6.4.4 |  | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | un | 3 | 26.63 | 79.89
13.6.4.5 |  | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | un | 5 | 20.31 | 101.55
13.6.4.6 |  | Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8 | 5.92 | 47.36
13.6.4.7 |  | Tampa cega para condulete metálico. | un | 14 | 5.2 | 72.8
13.6.4.8 |  | Tampa para condulete metálico com furo | un | 20 | 5.24 | 104.8
13.6.4.11 |  | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa | un | 3 | 61.57 | 184.71
13.6.4.12 |  | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 101.48 | 811.84
13.6.4.13 |  | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 148.86 | 1190.88
|  | Subtotal item 06.01.306 |  |  |  | 3346.91
13.6.5 | 06.01.307 | Chaves com Fusíveis
13.6.5.1 |  | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4 | 101.48 | 405.92
13.6.5.2 |  | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1 | 101.48 | 101.48
13.6.5.3 |  | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1 | 53.79 | 53.79
13.6.5.4 |  | Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | un | 3 | 76.11 | 228.33
13.6.5.5 |  | Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1 | 385.68 | 385.68
13.6.5.6 |  | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 143.79 | 143.79
13.6.5.7 |  | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 143.79 | 143.79
13.6.5.8 |  | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 143.79 | 143.79
13.6.5.9 |  | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 186.06 | 186.06
13.6.5.10 |  | Comutador com retenção, ф22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | un | 1 | 219.9 | 219.9
13.6.5.11 |  | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3 | 98.1 | 294.3
13.6.5.12 |  | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | un | 2 | 98.1 | 196.2
|  | Subtotal item 06.01.307 |  |  |  | 2503.03
13.6.6 | 06.01.308 | Disjuntores
13.6.6.1 |  | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 51 | 13.65 | 696.15
13.6.6.2 |  | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 2 | 13.65 | 27.3
13.6.6.3 |  | Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 1 | 76.92 | 76.92
13.6.6.4 |  | Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 27 | 76.92 | 2076.84
13.6.6.5 |  | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | un | 1 | 103.51 | 103.51
13.6.6.6 |  | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1 | 165.35 | 165.35
13.6.6.7 |  | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 2 | 103.51 | 207.02
13.6.6.8 |  | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1 | 150.96 | 150.96
13.6.6.9 |  | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | un | 2 | 101.36 | 202.72
13.6.6.10 |  | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | un | 1 | 165.35 | 165.35
13.6.6.11 |  | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | un | 2 | 1302.52 | 2605.04
13.6.6.12 |  | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V | un | 2 | 1556.25 | 3112.5
13.6.6.13 |  | Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V | un | 1 | 1683.13 | 1683.13
13.6.6.14 |  | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 70 | 71.04 | 4972.8
13.6.6.15 |  | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1 | 147.17 | 147.17
13.6.6.16 |  | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4 | 187.76 | 751.04
|  | Subtotal item 06.01.308 |  |  |  | 17143.8
13.6.7 | 06.01.400 | Iluminação e Tomadas
13.6.7.1 | 06.01.401 | Luminárias
13.6.7.1.1 |  | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116 | 195.87 | 22720.92
13.6.7.1.2 |  | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19 | 151.35 | 2875.65
13.6.7.1.3 |  | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12 | 39.5 | 474
13.6.7.1.4 |  | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18 | 48.89 | 880.02
13.6.7.1.5 |  | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2 | 352.26 | 704.52
13.6.7.1.6 |  | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4 | 280.38 | 1121.52
13.6.7.1.7 |  | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5 | 312.93 | 1564.65
|  | Subtotal item 06.01.400 |  |  |  | 30341.28
13.6.8 | 06.01.403 | Interruptores
13.6.8.1 |  | Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. | un | 1 | 12.42 | 12.42
13.6.8.2 |  | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49 | 12.42 | 608.58
13.6.8.3 |  | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 21.83 | 43.66
13.6.8.4 |  | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5 | 31.63 | 158.15
13.6.8.5 |  | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2 | 7.94 | 15.88
13.6.8.6 |  | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18 | 14.54 | 261.72
13.6.8.7 |  | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 23.35 | 46.7
13.6.8.8 |  | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1 | 5.92 | 5.92
13.6.8.9 |  | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6 | 42.28 | 253.68
13.6.8.10 |  | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49 | 3.72 | 182.28
13.6.8.11 |  | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20 | 3.72 | 74.4
13.6.8.12 |  | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5 | 3.72 | 18.6
13.6.8.13 |  | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1 | 7.21 | 7.21
13.6.8.14 |  | Subtotal item 06.01.403 |  |  |  | 1689.2
13.6.9 | 06.01.404 | Tomadas
13.6.9.1 |  | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14 | 18.6 | 260.4
13.6.9.2 |  | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7 | 5.92 | 41.44
13.6.9.3 |  | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191 | 18.6 | 3552.6
13.6.9.4 |  | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8 | 19.45 | 155.6
13.6.9.5 |  | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191 | 3.72 | 710.52
13.6.9.6 |  | Espelho com furo. | un | 28 | 5.06 | 141.68
|  | Subtotal item 06.01.404 |  |  |  | 4862.24
13.6.10 | 06.01.415 | Fixadores
13.6.10.1 |  | Chubadores 3/8"CBA | un | 64 | 3.81 | 243.84
13.6.10.2 |  | Parafuso e bucha S6 | un | 1200 | 0.16 | 192
13.6.10.3 |  | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32 | 4.6 | 147.2
13.6.10.4 |  | Suspensão para luminária | un | 32 | 6.42 | 205.44
13.6.10.5 |  | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300 | 0.14 | 42
13.6.10.6 |  | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120 | 4.22 | 506.4
|  | Subtotal item 06.01.415 |  |  |  | 1336.88
13.6.11 | 06.09.000 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
13.6.11.1 | 06.09.002 | Equipamentos Passivos
13.6.11.1.1 |  | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4 | 1157.4 | 4629.6
13.6.11.1.2 |  | Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | un | 1 | 9.3 | 9.3
13.6.11.1.3 |  | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6 | 5.76 | 34.56
13.6.11.1.4 |  | Guia de Cabos Traseiro | un | 6 | 5.76 | 34.56
13.6.11.1.5 |  | Trava Path Panel | un | 6 | 29.27 | 175.62
13.6.11.1.6 |  | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 5.76 | 11.52
13.6.11.1.7 |  | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 5.06 | 5.06
13.6.13 | 06.09.003 | Cabos em par trançados
13.6.13.1 |  | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890 | 5.88 | 5233.2
13.6.13.2 |  | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8 | 4.56 | 36.48
13.6.14 | 06.09.005 | Cabos de Conexão
13.6.14.1 |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41 | 37.42 | 1534.22
13.6.14.2 |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48 | 50.75 | 2436
13.6.14.3 |  | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35 | 42.28 | 1479.8
13.6.14.4 |  | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 69.36 | 1040.4
13.6.15 | 06.09.006 | Tomadas
13.6.15.1 |  | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41 | 42.28 | 1733.48
13.6.15.2 |  | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2 | 84.57 | 169.14
13.6.16 | 06.09.007 | Caixas e acessórios
13.6.16.1 |  | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2 | 21.39 | 42.78
13.6.16.2 |  | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 363.69 | 363.69
13.6.16.3 |  | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2 | 507.47 | 1014.94
13.6.16.4 |  | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1 | 4.28 | 4.28
13.6.16.5 |  | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13 | 4.22 | 54.86
13.6.16.6 |  | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1 | 4.22 | 4.22
13.6.16.7 |  | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1 | 4.4 | 4.4
13.6.16.8 |  | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14 | 3.72 | 52.08
13.6.17 | 06.09.008 | Eletrodutos e Acessórios
13.6.17.1 |  | Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:
13.6.17.2 |  | Ø 1" | m | 1 | 9.97 | 9.97
13.6.17.3 |  | Ø 3/4" | m | 70 | 7.28 | 509.6
13.6.17.4 |  | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado
13.6.17.5 |  | Ø 3/4" | m | 10 | 43.98 | 439.8
13.6.17.6 |  | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável
13.6.17.7 |  | Ø 3/4" | m | 45 | 43.98 | 1979.1
13.6.17.8 |  | Eletroduto de PEAD flexível corrugado
13.6.17.10 |  | Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos
13.6.17.11 |  | Ø 3/4" | un | 75 | 4.73 | 354.75
13.6.17.12 |  | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | un | 75 | 2.8 | 210
13.6.17.13 |  | Bucha S/8 | un | 75 | 0.29 | 21.75
13.6.17.14 |  | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75 | 0.66 | 49.5
13.6.17.15 |  | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75 | 0.09 | 6.75
13.6.17.16 |  | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100 | 0.08 | 8
|  | Subtotal item 06.09.001 |  |  |  | 23693.41
13.6.18 | 06.09.009 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
13.6.18.1 |  | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12 | 109.95 | 1319.4
13.6.18.2 |  | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | un | 6 | 17.76 | 106.56
13.6.18.3 |  | Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | un | 1 | 49.9 | 49.9
13.6.18.4 |  | Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | un | 2 | 42.28 | 84.56
13.6.18.5 |  | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15 | 5.24 | 78.6
13.6.18.6 |  | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4 | 6.17 | 24.68
13.6.18.7 |  | Junção Simples, 50mm | un | 40 | 4.56 | 182.4
13.6.18.8 |  | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20 | 20.29 | 405.8
13.6.18.9 |  | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25 | 0.28 | 7
13.6.18.10 |  | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160 | 0.28 | 44.8
13.6.18.11 |  | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3 | 5.76 | 17.28
13.6.18.12 |  | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25 | 0.28 | 7
13.6.18.13 |  | Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3 | 12.68 | 38.04
13.6.18.14 |  | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300 | 0.18 | 54
13.6.18.15 |  | Box reto ø3/4" em alumínio | un | 15 | 2.02 | 30.3
13.6.19 | 06.09.010 | Dutos de passagem e Acessórios
13.6.19.1 |  | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | un | 10 | 11.84 | 118.4
13.6.19.2 |  | Divisor “L” 2000mm. (*) | un | 10 | 6.77 | 67.7
13.6.19.3 |  | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | un | 20 | 30.44 | 608.8
13.6.19.4 |  | Derivação "L" (*) | un | 2 | 6.77 | 13.54
13.6.19.5 |  | Fixa cabo(*) | un | 40 | 1.52 | 60.8
13.6.19.6 |  | Terminal (*) | un | 4 | 2.53 | 10.12
13.6.19.7 |  | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7 | 3.12 | 21.84
|  | Subtotal item 06.09.009 |  |  |  | 3351.52
(*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS
13.6.20 | 06.09.013 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)
13.6.20.1 |  | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41 | 14.36 | 588.76
|  | Subtotal item 06.09.012 |  |  |  | 588.76 | 149757.09
14.0 | 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
14.1 | 05.01.000 | ÁGUA FRIA
14.1.1 | 05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
14.1.1.3 | 05.01.201 | Buchas de redução
14.1.1.3.5 |  | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 3 | 14.58 | 43.74
14.1.1.3.7 |  | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 1 | 24.09 | 24.09
|  | Subtotal item 05.00.000 |  |  |  | 67.83
15.0 | 05.01.600 | 67.83
15.1 |  | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2 | 890.3 | 1780.6
15.2 |  | Automático de bóia nível máximo | un | 1 | 80.51 | 80.51
15.3 |  | Automático de bóia nível mínimo | un | 2 | 80.51 | 161.02
|  | Subtotal item 05.01.600 |  |  |  | 2022.13 | 2089.96
16.0 | 05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS (INSTALAÇÃO SANITÁRIA)
16.1 | 05.04.300 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC
16.1.1 | 05.04.301 | Tubo
16.1.7 | 05.04.310 | Ligação para saída de vaso sanitário
16.1.7.1 |  | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 58.65 | 1348.95
16.1.8 | 05.04.311 | Vedação para saída de vaso sanitário
16.1.8.1 |  | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 30.04 | 690.92
16.1.9 | 05.04.314 | Adaptadores para sifão
16.1.9.1 |  | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17 | 3.85 | 65.45
16.1.10 | 05.04.316 | Tê
16.2.3 | 05.04.804 | Grelha
16.2.3.1 |  | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13 | 37.27 | 484.51
16.2.3.2 |  | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2 | 16.07 | 32.14
16.2.3.3 |  | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5 | 57.85 | 289.25
16.2.3.4 |  | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4 | 40.98 | 163.92
16.2.3.5 |  | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8 | 196.87 | 1574.96
16.2.3.6 |  | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40 | 90.64 | 3625.6
16.2.3.7 |  | Antiespuma 150mm | un | 1 | 25.88 | 25.88
16.2.3.8 |  | Tampa cega redonda de aluminio 250mm | un | 4 | 92.62 | 370.48
16.2.3.9 |  | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4 | 7.46 | 29.84
16.2.3.10 |  | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18 | 4.9 | 88.2
16.2.3.11 |  | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6 | 3.54 | 21.24
16.2.4 | 05.04.805 | Caixa de gordura
16.2.4.3 |  | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2 | 610.76 | 1221.52
16.2.5 | 05.04.806 | Terminal de ventilação
16.2.6 | 05.04.807 | Caixa de inspeção em alvenaria
16.2.6.2 |  | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13 | 634.76 | 8251.88
16.2.7 | 05.04.808 | Poço de visita
16.2.7.1 |  | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1 | 345.51 | 345.51
16.2.7.2 |  | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 634.76 | 634.76
|  | Subtotal item 05.04.300 |  |  |  | 19265.01 | 19265.01
17.0 | 08.01.000 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
17.1 | 08.01.500 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
17.1.1 |  | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8 | 178.06 | 1424.48
17.1.2 |  | Suporte tipo L para extintor | un | 8 | 11.89 | 95.12
17.1.3 |  | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2 | 48.43 | 96.86
17.1.4 |  | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5 | 810.18 | 4050.9
17.1.5 |  | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38 | 124.65 | 4736.7
17.1.6 |  | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2 | 810.18 | 1620.36
17.1.7 |  | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9 | 30.27 | 272.43
17.1.8 |  | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8 | 30.27 | 242.16
17.1.9 |  | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8 | 30.27 | 242.16
17.1.10 |  | Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | un | 1 | 30.27 | 30.27
17.1.11 |  | Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | un | 1 | 30.27 | 30.27
17.1.12 |  | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | un | 1 | 30.27 | 30.27
17.1.13 |  | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | un | 8 | 30.27 | 242.16
|  | Subtotal item 08.01.000 |  |  |  | 13114.14 | 13114.14
18.0 | 05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (LOUÇAS E METAIS)
18.1 |  | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7 | 151.35 | 1059.45
18.2 |  | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2 | 103.27 | 206.54
18.3 |  | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2 | 103.27 | 206.54
18.4 |  | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 589.94 | 1179.88
18.5 |  | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12 | 409.53 | 4914.36
18.6 |  | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 195.87 | 1762.83
18.7 |  | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 431.35 | 862.7
18.8 |  | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12 | 44.41 | 532.92
18.9 |  | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 24.75 | 222.75
18.10 |  | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2 | 367.9 | 735.8
18.11 |  | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8 | 296.86 | 2374.88
18.12 |  | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4 | 296.86 | 1187.44
18.13 |  | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1 | 727.39 | 727.39
18.14 |  | Torneira de mesa, bica alta | un | 7 | 190.3 | 1332.1
18.15 |  | Torneira de parede | un | 14 | 98.95 | 1385.3
18.16 |  | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5 | 98.95 | 494.75
18.17 |  | Torneira elétrica, 5500W | un | 3 | 152.24 | 456.72
18.18 |  | Torneira de parede, bica móvel | un | 4 | 190.3 | 761.2
18.19 |  | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7 | 190.3 | 1332.1
18.20 |  | Torneira para uso geral | un | 6 | 31.71 | 190.26
18.21 |  | Torneira para jardim/mangueira | un | 11 | 31.71 | 348.81
18.22 |  | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 31.71 | 31.71
18.24 |  | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 1 | 45.66 | 45.66
18.28 |  | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 14 | 92.6 | 1296.4
18.29 |  | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 3 | 128.13 | 384.39
18.31 |  | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11 | 40.59 | 446.49
18.32 |  | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7 | 50.75 | 355.25
18.33 |  | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12 | 348.89 | 4186.68
18.34 |  | Ducha higiênica | un | 4 | 177.62 | 710.48
18.35 |  | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4 | 348.89 | 1395.56
18.36 |  | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5 | 262.61 | 1313.05
18.37 |  | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 11 | 152.24 | 1674.64
18.38 |  | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1 | 6660.63 | 6660.63
18.39 |  | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 19 | 12.05 | 228.95
18.40 |  | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 | 85.37 | 85.37
18.41 |  | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 | 85.37 | 85.37
18.42 |  | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9 | 82.45 | 742.05
18.43 |  | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 501.73 | 501.73
18.44 |  | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 | 183.96 | 1655.64
18.45 |  | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 | 367.9 | 735.8
18.46 |  | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6 | 0.1 | 0.6
18.47 |  | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13 | 1.52 | 19.76
18.48 |  | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13 | 2.53 | 32.89
18.49 |  | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20 | 2.89 | 57.8
18.50 |  | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8 | 4.44 | 35.52
18.51 |  | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32 | 39.7 | 1270.4
18.52 |  | Porta papel-toalha de parede | un | 30 | 32 | 960
18.53 |  | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23 | 27.28 | 627.44
18.54 |  | Saboneteira em louça de embutir | un | 17 | 25.11 | 426.87
|  | Subtotal item 05.01.500 |  |  |  | 48241.85 | 48241.85
19.0 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
19.1 | 05.01.701 | Tubo
19.1.1 |  | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18 | 26.11 | 469.98
19.1.2 |  | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24 | 40.11 | 962.64
19.1.3 |  | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36 | 60.33 | 2171.88
19.1.4 |  | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12 | 119.04 | 1428.48
19.2 | 05.01.703 | Bucha de redução
19.2.1 |  | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 | 9.74 | 19.48
19.3 | 05.01.707 | Joelho
19.3.1 |  | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4 | 11 | 44
19.3.2 |  | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4 | 33.82 | 135.28
19.3.3 |  | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 15 | 15.72 | 235.8
19.3.4 |  | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | un | 8 | 77.67 | 621.36
19.4 | 05.01.708 | Luva
19.4.1 |  | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 13.36 | 13.36
19.4.2 |  | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 25.01 | 25.01
19.5 | 05.01.709 | Tê
19.5.1 |  | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 34.99 | 34.99
19.5.2 |  | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 2 | 22.81 | 45.62
19.5.3 |  | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 24.39 | 24.39
19.6 | 05.01.710 | União
19.6.1 |  | União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4 | 36.18 | 144.72
19.6.2 |  | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2 | 68.44 | 136.88
19.7 | 05.01.712 | Niple
19.7.1 |  | Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2 | 11.32 | 22.64
|  | Subtotal item 05.01.700 |  |  |  | 6536.51 | 6536.51
20.0 | 05.03.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
20.1 | 05.03.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
20.6 | 05.03.900 | ACESSÓRIOS
20.6.1 | 05.03.901 | Ralo hemisférico
20.6.1.1 |  | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11 | 34.67 | 381.37
20.6.1.2 |  | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1 | 16.92 | 16.92
20.6.2 | 05.03.903 | Caixa de passagem
20.6.2.2 |  | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9 | 42.28 | 380.52
20.6.2.4 |  | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5 | 296.04 | 1480.2
20.6.2.5 |  | Caixa de brita 40x40cm | un | 2 | 76.11 | 152.22
20.6.3 | 05.03.904 | Poço de visita
20.6.3.1 |  | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 | 363.69 | 363.69
20.6.3.2 |  | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 42.28 | 42.28
20.6.4 | 05.03.905 | Tampa para inspeção
20.6.4.1 |  | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5 | 12.68 | 63.4
20.6.5 | 05.03.906 | Grelha
20.6.5.1 |  | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8 | 16.75 | 134
20.6.5.2 |  | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2 | 16.75 | 33.5
|  | Subtotal item 05.03.900 |  |  |  | 3048.1 | 3048.1
21.0 | 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
21.1 | 07.02.000 | AR CONDICIONADO CENTRAL
21.1.1 | 07.02.700 | ACESSÓRIOS
21.1.1.1 |  | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1 | 445.15 | 445.15
21.1.1.2 |  | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1 | 445.15 | 445.15
21.1.1.3 |  | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1 | 445.15 | 445.15
|  | Subtotal item 07.02.000 |  |  |  | 1335.45
21.2 | 07.04.000 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
21.2.1 | 07.04.200 | REDE DE DUTOS
21.2.1.1 |  | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 8 | 47.37 | 378.96
21.2.1.2 |  | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 16 | 47.37 | 757.92
21.2.1.3 |  | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1 | 50.75 | 50.75
21.2.1.4 |  | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2 | 208.48 | 416.96
21.2.1.5 |  | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2 | 441.51 | 883.02
21.2.1.6 |  | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1 | 473.64 | 473.64
21.3 | 07.04.300 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
21.3.1 |  | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1 | 786.57 | 786.57
21.4 | 07.04.400 | ACESSÓRIOS
21.4.1 |  | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3 | 25.37 | 76.11
21.4.2 |  | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3 | 25.37 | 76.11
21.4.3 |  | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2 | 25.37 | 50.74
21.4.4 |  | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3 | 25.37 | 76.11
|  | Subtotal item 07.04.000 |  |  |  | 4026.89
21.5 | 07.07.000 | GÁS COMBUSTÍVEL
21.5.1 | 07.07.100 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL
21.5.1.1 | 07.07.101 | Tubo
21.5.1.2 |  | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18 | 47.37 | 852.66
21.5.1.3 |  | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18 | 36.36 | 654.48
21.5.2 | 07.07.103 | Tê
21.5.2.1 |  | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2 | 23.67 | 47.34
21.5.3 | 07.07.104 | Redução
21.5.3.1 |  | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3 | 23.67 | 71.01
21.5.3.2 |  | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3 | 16.92 | 50.76
21.5.4 | 07.07.107 | Niple
21.5.4.1 |  | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8 | 23.67 | 189.36
21.5.4.2 |  | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2 | 16.92 | 33.84
21.5.5 | 07.07.111 | Meia luva
21.5.5.1 |  | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2 | 15.72 | 31.44
21.5.6 | 07.07.113 | União
19.5.6.21 |  | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 90.5 | 271.5
21.5.7 | 07.07.114 | Cotovelo
21.5.7.1 |  | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 23.67 | 71.01
21.5.7.2 |  | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5 | 23.67 | 118.35
21.5.8 | 07.07.117 | Válvula
21.5.8.1 |  | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4 | 151.35 | 605.4
21.5.9 | 07.07.119 | Tampão
21.5.9.1 |  | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1 | 23.67 | 23.67
21.5.9.2 |  | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2 | 16.92 | 33.84
21.5.10 | 07.07.300 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
21.5.10.1 | 07.07.302 | Pig Tail
21.5.10.1.1 |  | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2 | 29.59 | 59.18
21.5.11 | 07.07.303 | Regulador
21.5.11.1 |  | Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1 | 395.82 | 395.82
21.5.11.2 |  | Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2 | 395.82 | 791.64
21.5.12 | 07.07.304 | Registro
21.5.12.1 |  | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2 | 26.71 | 53.42
21.5.13 | 07.07.305 | Manômetro
21.5.13.1 |  | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1 | 115.02 | 115.02
21.5.14 | 07.07.306 | Braçadeira
21.5.14.1 |  | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6 | 1.96 | 11.76
|  | Subtotal item 07.07.000 |  |  |  | 4481.5 | 9843.84
22.0 | 06.01.500 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
22.1 | 06.01.501 | Captores
22.1.1 |  | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1 | 186.06 | 186.06
22.1.2 |  | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | m | 20 | 28.48 | 569.6
22.2 | 06.01.502 | Conectores e Terminais
22.2.3 |  | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pç | 31 | 7.18 | 222.58
22.2.4 |  | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 17 | 2.88 | 48.96
22.3 | 06.01.503 | Cabos de Descida
22.4 | 06.01.504 | Eletrodos de Terra
22.4.1 |  | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 23 | 42.28 | 972.44
22.4.2 |  | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m | pç | 2 | 109.95 | 219.9
22.4.3 |  | Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | m | 41 | 42.28 | 1733.48
22.5 | 06.01.506 | Caixa de inspeção
22.5.1 |  | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | pç | 2 | 189.45 | 378.9
|  | Subtotal item 06.01.500 |  |  |  | 4331.92 | 4331.92
23.0 | 04.01.800 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (SERVIÇOS DIVERSOS)
23.1 |  | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5 | 565.46 | 24597.51
23.2 |  | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5 | 565.46 | 5937.33
23.3 |  | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53 | 380.08 | 20144.24
23.4 |  | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7 | 394.75 | 14092.575
23.5 |  | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8 | 32.32 | 2126.656
23.6 |  | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5 | 32.32 | 3215.84
23.7 |  | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8 | 32.32 | 4227.456
23.8 |  | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4 | 32.32 | 2921.728
23.9 |  | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2 | 32.32 | 620.544
23.10 |  | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2 | 343.06 | 686.12
23.11 |  | Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10.9 | 138.53 | 1509.977
23.12 |  | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11.79 | 323.25 | 3811.1175
23.13 |  | Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1 | 1385.4 | 1385.4
23.14 |  | Bancos retráteis para PNE | cj. | 2 | 461.79 | 923.58
23.15 |  | Barras 90cm para PNE | un | 8 | 151.74 | 1213.92
23.16 |  | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2 | 303.46 | 606.92
23.17 |  | Bancos de concreto da administração | m | 2.85 | 253.32 | 721.962
23.18 |  | Bancos de concreto do pátio | m | 9.2 | 395.82 | 3641.544
23.19 |  | Mastros para bandeiras | un | 3 | 853.52 | 2560.56
23.20 |  | Quadro negro | un | 2 | 352.55 | 705.1
23.21 |  | Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1 | 105.55 | 105.55
|  | Sub-total item 04.01.800 |  |  |  | 95755.6295 | 95755.6295
24.0 | 09.00.000 | SERVIÇOS FINAIS
24.1 |  | Limpeza final da obra | m² | 1211.92 | 1.1 | 1333.112
|  | Sub-total item 09.00.000 |  |  |  | 1333.112 | 1333.112
|  | Custo total (R$): |  |  |  |  | 700162.1493
TOTAL GERAL deste Orçamento perfaz o Valor de R$ 700.162,15
( Setecentos mil, cento e sessenta e dois reais e quinze centavos)
EMPENHO:

## Cronograma
EMPRESA:
Obra: | Execução de Serviços/Obras de Execução do Prédio da CRECHE - PRÓ-INFÂNCIA, zona urbana, município de Santo Antonio de Leverger-MT.
Local: | Rua Prof. Americo Pinto Brasil - Loteamento Balneário Nova Santo Antonio, Zona Urbana - Município de Santo Antonio de Leverger-MT
Proprietario: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 180 dias
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | % | PRAZO (PERÍODO)
|  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
3.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 106382.86 | 15.19% | 80% | 20% |  |  |  |  | 106382.86
|  |  |  | 85106.288 | 21276.572
4.1.1 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 35152.73 | 5.021% | 60% | 40% |  |  |  |  | 35152.73
|  |  |  | 21091.638 | 14061.092
5.1 | Esquadria de Madeira - Portas | 17986.82 | 2.569% |  | 40% | 30% | 30% |  |  | 17986.82
[5 empty] | 7194.728 | 5396.046 | 5396.046
5.2 | Esquadria Metálica - Portas e janelas | 8824.46 | 1.26% | 25% | 35% | 60% |  |  |  | 8824.46
|  |  |  | 2206.115 | 3088.561 | 3529.784
6.0 | VIDROS | 9645.516 | 1.378% | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% |  | 9645.516
|  |  |  | 1929.1032 | 1929.1032 | 2411.379 | 2411.379 | 964.5516
7.0 | COBERTURA | 54726.8912 | 7.816% |  | 40% | 40% | 20% |  |  | 54726.8912
[5 empty] | 21890.7565 | 21890.7565 | 10945.3782
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3692.78 | 0.5274% |  |  | 35% | 45% | 20% |  | 3692.78
[6 empty] | 1292.473 | 1661.751 | 738.556
9.0 | REVESTIMENTO | 50553.2754 | 7.22% |  | 30% | 45% | 25% |  |  | 50553.2754
[5 empty] | 15165.9826 | 22748.9739 | 12638.3188
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | 25562.14 | 3.651% |  |  | 100% |  |  |  | 25562.14
25562.14
11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 14521.44 | 2.074% |  | 80% | 20% |  |  |  | 14521.44
[5 empty] | 11617.152 | 2904.288
12.0 | PINTURA | 19796.0752 | 2.827% |  | 40% | 50% | 10% |  |  | 19796.0752
[5 empty] | 7918.4301 | 9898.0376 | 1979.6075
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 149757.09 | 21.39% |  |  |  | 30% | 45% | 25% | 149757.09
[7 empty] | 44927.127 | 67390.6905 | 37439.2725
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 67.83 | 0.009688% |  | 15% | 25% | 60% |  |  | 67.83
[5 empty] | 10.1745 | 16.9575 | 40.698
15.0 | EQUIPAMENTOS | 2022.13 | 0.2888% | 10% | 10% | 15% | 15% | 25% | 25% | 2022.13
|  |  |  | 202.213 | 202.213 | 303.3195 | 303.3195 | 505.5325 | 505.5325
16.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS (INSTALAÇÃO SANITÁRIA) | 19265.01 | 2.752% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | 5% | 19265.01
|  |  |  | 1926.501 | 2889.7515 | 3853.002 | 4816.2525 | 4816.2525 | 963.2505
17.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 13114.14 | 1.873% |  |  | 50% | 50% |  |  | 13114.14
[6 empty] | 6557.07 | 6557.07
18.0 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (LOUÇAS E METAIS) | 48241.85 | 6.89% |  |  |  | 100% |  |  | 48241.85
48241.85
19.0 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | 6536.51 | 0.9336% |  |  | 50% | 50% |  |  | 6536.51
[6 empty] | 3268.255 | 3268.255
20.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3048.1 | 0.4353% |  |  | 30% | 30% | 25% | 15% | 3048.1
[6 empty] | 914.43 | 914.43 | 762.025 | 457.215
21.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 9843.84 | 1.406% |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% | 9843.84
[6 empty] | 2953.152 | 2953.152 | 1968.768 | 1968.768
22.0 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 4331.92 | 0.6187% |  |  | 35% | 35% | 30% |  | 4331.92
[6 empty] | 1516.172 | 1516.172 | 1299.576
23.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (SERVIÇOS DIVERSOS) | 95755.6295 | 13.68% |  |  |  | 45% | 40% | 15% | 95755.6295
[7 empty] | 43090.0333 | 38302.2518 | 14363.3444
24.0 | SERVIÇOS FINAIS | 1333.112 | 0.1904% |  |  | 35% | 35% | 30% |  | 1333.112
[6 empty] | 466.5892 | 466.5892 | 399.9336
FATURAMENTO SIMPLES EM R$ |  |  |  | 112461.8582 | 107244.5164 | 115482.8252 | 192127.4291 | 117148.1375 | 55697.3829
FATURAMENTO ACUMULADO EM R$ |  |  |  | 112461.8582 | 219706.3746 | 335189.1997 | 527316.6288 | 644464.7663 | 700162.1493
TOTAL COM BDI |  | 700162.1493 | 100% | 16.06% | 15.32% | 16.49% | 27.44% | 16.73% | 7.955% | 700162.1493
PERCENTUAL SIMPLES ACUMULADO |  |  |  | 16.06% | 31.38% | 47.87% | 75.31% | 92.05% | 100%
RECURSO FEDERAL |  | 525161.25 | 75.01% | 84352.7604 | 80439.4587 | 86618.6567 | 144106.4487 | 87867.7352 | 41776.1904 | 525161.25
RECURSO DO MUNICIPIO |  | 175000.8993 | 24.99% | 28109.0978 | 26805.0577 | 28864.1685 | 48020.9804 | 29280.4023 | 13921.1926 | 175000.8993
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 139244.75 | 36.83% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 139244.75
|  |  |  | 34811.1875 | 20886.7125 | 20886.7125 | 20886.7125 | 20886.7125 | 20886.7125
2.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 13457.88 | 3.56% | 30% | 70% |  |  |  |  | 13457.88
|  |  |  | 4037.364 | 9420.516
3.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 13768.72 | 3.642% | 15% | 55% | 30% |  |  |  | 13768.72
|  |  |  | 2065.308 | 7572.796 | 4130.616
4.0 | ESQUADRIAS | 11371 | 3.008% |  | 25% | 75% |  |  |  | 11371
[5 empty] | 2842.75 | 8528.25
5.0 | MURO DIVISORIO EM ALVERANIA | 68002.41 | 17.99% |  | 15% | 35% | 35% | 15% |  | 68002.41 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 10200.3615 | 23800.8435 | 23800.8435 | 10200.3615
7.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 26039.72 | 6.887% |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 26039.72
[6 empty] | 5207.944 | 10415.888 | 10415.888
8.0 | PINTURA | 9515.1 | 2.517% |  | 10% | 15% | 15% | 25% | 35% | 9515.1
[5 empty] | 951.51 | 1427.265 | 1427.265 | 2378.775 | 3330.285
9.0 | COBERTURA | 3609.39 | 0.9547% |  | 30% | 40% | 30% |  |  | 3609.39
[5 empty] | 1082.817 | 1443.756 | 1082.817
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 30409.47 | 8.043% | 15% | 2034.327 | 30% | 20% |  |  | 30409.47
|  |  |  | 4561.4205 | 10643.3145 | 9122.841 | 6081.894
11.0 | PINTURA | 25494.71 | 6.743% |  | 15% | 25% | 15% | 20% | 25% | 25494.71
[5 empty] | 3824.2065 | 6373.6775 | 3824.2065 | 5098.942 | 6373.6775
13.0 | Cabos e Fios(condutores) | 6847.46 | 1.811% | 10% | 20% | 20% | 25% | 15% | 10% | 6847.46
|  |  |  | 684.746 | 1369.492 | 1369.492 | 1711.865 | 1027.119 | 684.746
14.0 | Buchas de redução | 4692.25 | 1.241% |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 4692.25
[5 empty] | 469.225 | 938.45 | 1407.675 | 1407.675 | 469.225
20.0 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 25031.73 | 6.621% | 10% | 25% | 35% | 25% | 5% |  | 25031.73
|  |  |  | 2503.173 | 6257.9325 | 8761.1055 | 6257.9325 | 1251.5865
21.0 | Janelas | 594.07 | 0.1571% |  | 100% |  |  |  |  | 594.07
594.07
FATURAMENTO SIMPLES EM R$ |  |  |  | 48663.199 | 76115.7035 | 91990.953 | 76897.099 | 52667.0595 | 31744.646
FATURAMENTO ACUMULADO EM R$ |  |  |  | 48663.199 | 124778.9025 | 216769.8555 | 293666.9545 | 346334.014 | 378078.66
TOTAL COM BDI |  | 378078.66 | 100% | 12.87% | 20.13% | 24.33% | 20.34% | 13.93% | 8.396% | 378078.66
PERCENTUAL SIMPLES ACUMULADO |  |  |  | 12.87% | 33% | 57.33% | 77.67% | 91.6% | 100%
RECURSO DO MUNICIPIO |  | 378078.66 | 100% | 48663.199 | 76115.7035 | 91990.953 | 76897.099 | 52667.0595 | 31744.646 | 378078.66
RECURSO DO MUNICIPIO TOTAL |  | 553079.5592 |  | 76772.2968 | 102920.7612 | 120855.1215 | 124918.0794 | 81947.4618 | 45665.8386 | 553079.5592
RECURSO TOTAL DA OBRA |  | 1078240.8092 |  | 161125.0572 | 183360.2199 | 207473.7782 | 269024.5281 | 169815.197 | 87442.0289 | 1078240.8092